## Trang tính1
Quản lý cửa hàng điện thoại
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Minh chứng | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [28 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11
[8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A | Sprint 1
1 | Phân tích yêu cầu bài toán | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 90% | bar: Tháng 9 11
1.1 | Phân tích yêu cầu & xác định chức năng phần mềm quản lý cửa hàng điện thoại | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 100% | bar: Tháng 9 11
1.2 | Xác định Actor & Use Case | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 100% | bar: Tháng 9 11
1.3 | Mô hình hóa nghiệp vụ bán điện thoại, phụ kiện, bảo hành & sửa chữa | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 100% | bar: Tháng 9 11
1.4 | Đặc tả yêu cầu hệ thống (quản lý IMEI, tồn kho, bảo hành, trả góp...) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 100% | bar: Tháng 9 11
1.5 | Thiết kế sơ đồ tổng quan hệ thống quản lý cửa hàng điện thoại | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 90% | bar: Tháng 9 11
B | Sprint 2
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0% | bar: Tháng 9 18
2.1 | Phân tích dữ liệu & xác định thực thể | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 9 18
2.2 | Xác định mối quan hệ giữa các bảng | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 9 18
2.3 | Thiết kế mô hình dữ liệu | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 9 18
2.4 | Thiết kế cấu trúc bảng chi tiết | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 9 18
2.5 | Tạo script cơ sở dữ liệu ban đầu(Tạo dữ liệu mẫu để kiểm thử) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 9 18
2.6 | Xem xét bảo mật & phân quyền dữ liệu | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 9 18
C | Sprint 3
3 | Xây dựng BE foundation | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0%
3.1 | Tạo project backend (.NET / NodeJS) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 8
3.2 | Thiết kế kiến trúc project | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 8
3.3 | Implement Authentication (JWT) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 13
3.4 | API Login / Logout | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 8
3.5 | Middleware logging & error handling | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 9
D | Sprint 4
4 | Kết hợp các API để thao tác chức năng quản lý | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0%
4.1 | Phân tích các API cần có trong hệ thống (Sản phẩm, IMEI, Hóa đơn, Bảo hành, Khách hàng…) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 15
4.2 | Xây dựng các API: | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 16
| API Authentication, Inventory (Sản phẩm & IMEI), Suppliers | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0%
| API Product (Điện thoại, phụ kiện), Warranty, Repair, Report | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0%
| API Employees, Orders, Invoices, Customers | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0%
4.3 | Kết hợp các API cho chức năng Admin: Authentication, Inventory, Suppliers, Products, Employees, Reports, Warranty | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 16
4.4 | Kết hợp các API cho chức năng Staff (Nhân viên bán hàng): Authentication, Products, Orders, Customers, Invoice | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 16
4.5 | Tạo API Gateway | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 16
4.6 | Kiểm thử các API (Postman/Swagger) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 16
E | Sprint 5
5 | Xây dựng FE (React + TypeScript) | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0%
5.1 | Tạo project React với TypeScript (Vite / Create React App TS) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 23
5.2 | Cấu trúc thư mục frontend | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 23
5.3 | Xây dựng Layout Admin (Sidebar + Header – TypeScript) | Đức |  |  | Đang thực hiện
5.4 | Routing hệ thống (React Router DOM + TypeScript) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 23
5.5 | Login page | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 23
5.6 | Kết nối API login | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 10 23
F | Sprint 6
6 | Thiết kế giao diện người dùng FE | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0%
6.1 | Thiết kế giao diện trang Admin: Quản lý nhân viên Quản lý sản phẩm & IMEI Quản lý nhà cung cấp Quản lý bảo hành & sửa chữa Báo cáo doanh thu | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 11 9
6.2 | Thiết kế giao diện trang Staff: Trang bán hàng (POS) Tạo hóa đơn (Order + IMEI selection) Quản lý khách hàng Lịch sử bán hàng | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 11 6
6.3 | Kết nối API backend với TypeScript (typed response, interface models) | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 11 3
G | Sprint 7
7 | Hoàn thiện hệ thống | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0%
7.1 | Dashboard doanh thu, thống kê,... | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 11 17
7.2 | Thực hiện kiểm thử và xử lý lỗi | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0% | bar: Tháng 11 19
7.3 | Test toàn bộ hệ thống | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0%
7.4 | Fix bug | Đức |  |  | Đang thực hiện |  | 0%
H | Sprint 8
8 | Viết báo cáo | Đức |  |  | Đang thực hiện | Link | 0% | bar: Tháng 11 21